Независимый анализ проекта: Египет, 23–30 января 2027

Группа 14–16 гостей, частный фрахт по Нилу. La Royal Event / Ксения

Дата анализа: 12 сентября 2026. Горизонт до заезда: ~16 месяцев.

Статус данных. Всё, что ниже помечено [П], проверено по открытым источникам (ссылки в конце). Помеченное [О] — оценка или рыночный ориентир, не оферта. Помеченное [Н] — не подтверждено и требует письменного ответа поставщика. Ни одна цифра в этом документе не является ценой и не может быть передана клиенту как цена.

ЧАСТЬ 0. ОБЩИЙ ВЫВОД

Схема проекта жизнеспособна. Маршрут, последовательность памятников, длина реки и логика ночёвок соответствуют тому, как такие программы реально выполняются в Египте. Это не фантазия.

Но в текущем виде проект содержит шесть ошибок, из которых две меняют структуру, а не детали.

Структурные (решать сейчас, до любых денег):

Soleil и Farah непригодны для этой группы. Soleil — 53 каюты, Farah — 55–62 каюты, до 110 пассажиров. [П] Полный выкуп такого борта на 16 гостей означает оплату примерно 40 пустых кают. Это не «дорого», это умножение стоимости речной части в 3–4 раза без единой выгоды для гостя. Оба варианта надо убрать из подбора. Целевой размер борта — 18–20 кают, и это больше, чем вы заложили. Обоснование в разделе 2.

Old Cataract: дело не в «нет мест», а в капитальном ремонте. С 1 мая 2026 года отель перешёл под управление Mandarin Oriental. Nile Wing полностью реконструируется, гостей принимает только исторический Palace Wing — 35 номеров на весь отель. Завершение проекта заявлено на июль 2027, в части источников — до 30 ноября 2027. [П] То есть в январе 2027 отель физически не может разместить 16–18 человек преимущественно в single. Отказ, который вы получили, — это не позиция отдела продаж, которую можно передавить. Это инвентарь. Решение — в разделе 5.

Ошибки графика и ожиданий:

26 января перегружено. Нельзя в один день иметь Хатшепсут, Дейр-эль-Медину, полёт на шаре, выселение из отеля, передачу багажа, посадку на судно и отход в 09:30. Это не вопрос дисциплины, это арифметика. Разбор в разделе 3.

Ночёвка внутри пирамиды — не существующий продукт. Приватный доступ в пирамиду Хеопса оформляется официально, но окно — с 21:00 до 05:00 и около двух часов внутри. [П] Сон внутри никто не продаёт. Это надо закрыть с клиентом как ожидание, а не «узнавать цену».

Прибытие в Асуан в 19:45 и гала-ужин с шоу в 20:00 обещать нельзя. Ни в одном варианте. Причины — в разделе 3.

Стык 30 января не проверен, а он способен обрушить весь маршрут. Асуан — Каир — международный вылет в один день при раздельных билетах означает получение багажа, повторную регистрацию и возможную смену терминала. Это первое, что надо проверить, и это бесплатно.

Что нельзя решать без письменных подтверждений:

| Решение | Почему нельзя решать раньше |
| --- | --- |
| Выбор борта | Пока нет схемы кают и реального числа кают экипажа, вы не знаете, сколько гостей сядет в single |
| Число ночей на борту | Зависит от минимального срока фрахта у конкретного оператора, а он у всех разный |
| Любая невозвратная оплата | Пока не подтверждён авиастык 30 января |
| Обещание Филе в 16:00–18:00 | Пока не определено, что именно продаёт подрядчик под словом private |
| Обещание ночного визита в Гизу | Пока не оформлено разрешение, а для него нужны паспортные данные гостей |
| Гала-ужин в Old Cataract | Пока отель в ремонте не подтвердил, что нужный зал работает в январе 2027 |

ЧАСТЬ 1. ПРОВЕРКА ПРОГРАММЫ ПО ДНЯМ

23 января — прилёт в Каир

Реалистично. Спокойный день прилёта без экскурсий — правильное решение, и его надо защищать от соблазна «раз уж приехали».

Риски и зависимости:

Гости полетят разными рейсами. Один встречающий и один автобус работают только при окне прилётов 2–3 часа. Если разброс больше, нужны две или три волны трансферов, и это другая смета.

VIP-трансфер и fast track — разные услуги, которые продают разные структуры. Fast track в Каире — это сопровождение через паспортный контроль, оно покупается отдельно и по именному списку. Вы правы, что их нельзя путать. [Н]

Mena House: категория Pyramid View существует, но это не весь отель, и в январе это дефицитная категория. Нужно письменно зафиксировать не «вид на пирамиды», а номер категории с кодом бронирования. [Н]

Чего не хватает в данных: номера рейсов, время прилёта, гражданство гостей (виза по прилёте или заранее), есть ли гости с ограниченной мобильностью.

24 января — Гиза, отдых, музей, ночной визит

Самый насыщенный день программы, и единственный, где три отдельные услуги зависят от трёх разных разрешительных цепочек.

Раннее посещение плато. Плато Гизы открывается утром для всех, «раннее посещение» в обычном смысле означает быть у турникета к открытию, а не эксклюзивный доступ до открытия. [Н] Если клиент хочет именно пустое плато — это отдельное разрешение и другая цена. Нужно выяснить, чего он хочет: первым в очереди или одним на плато. Это разные продукты. Преимущество Mena House здесь реальное: отель стоит у самого входа, дорога занимает минуты, и это единственный способ быть у турникета к открытию без выезда в темноте.

Ночной доступ внутрь пирамиды Хеопса. Подтверждается как существующий продукт: разрешение Министерства туризма и древностей и туристической полиции, окно 21:00–05:00, около двух часов внутри, ограниченное число частных визитов в сутки, оформление только через операторов с соответствующим доступом. Публично упоминаемый порядок цен — от 299 USD с человека для больших групп. [П]/[О] Отдельная плата за приватное посещение Сфинкса вне рабочих часов существует и невелика. [П]

Что из этого следует практически:

Разрешение требует паспортных данных всех участников заранее. Значит, окончательный список гостей нужен не позже, чем за 6–8 недель. Это жёсткая дата в плане проекта.

Если вы получаете два часа внутри Хеопса ночью, платить за вход внутрь пирамиды днём не нужно. Это лишние деньги и лишний час утром.

Ночной визит нельзя подменять публичным свето-звуковым шоу. Вы правы, и это надо зафиксировать письменно в заказе подрядчику, иначе подмена произойдёт сама.

Большой Египетский музей. Вход только по таймслотам, билеты продаются исключительно на официальной платформе, слоты двухчасовые. Галереи работают с 09:00 до 18:00, по средам и субботам до 21:00. [П] 24 января 2027 — воскресенье, то есть продлённых часов нет, последний слот днём. Это важно: «ориентировочно три часа в музее» не совпадает с двухчасовым слотом. Реально у вас будет слот плюс время на холлы. Три часа внутри — это заявка на слот 15:00 и выход около 17:30–18:00.

Конфликт дня, который надо признать: плато с 07:00, музей до 18:00, ночной визит с 21:00. Между музеем и ночным визитом остаётся ровно одно окно — ужин. Отдыха между ними нет. Если клиент хочет и раннюю Гизу, и музей, и ночной визит — это день с 06:30 до 00:00 с одним перерывом в середине дня. Это выполнимо, но клиент должен знать это заранее, а не узнать 24-го. Рекомендация: либо музей переносится на 30 января при удобном международном вылете, либо выбирается Египетский музей на Тахрире вместо GEM (компактнее, ближе к центру, меньше ходьбы), либо музей уходит в опцию «по желанию, часть группы».

25 января — Каир / Луксор

Реалистично при условии утреннего рейса. Рейсов Каир — Луксор много, ежедневно, время в пути около часа. [П] Конкретные номера рейсов на январь 2027 в продаже пока нет — расписание раскрывается обычно за 9–11 месяцев, то есть ориентировочно с весны 2026 для зимнего сезона уже должно быть доступно, проверить можно сейчас. [Н]

Ключевая зависимость, которую вы не заметили: если гости до 23:30 были на ночном визите в Гизе, то вылет в 06:00–07:00 25-го означает подъём в 04:00 и третью короткую ночь подряд. Для группы 14–16 человек среднего и старшего возраста это прямой путь к тому, что кто-то выпадет из программы к 27-му. Рекомендация: рейс в районе 09:00–10:30, прибытие в Луксор к 11:00–11:30. Этого достаточно и для обеда, и для Карнака во второй половине дня.

Карнак. Работает примерно до 17:00–17:30 зимой, касса закрывается раньше. [Н] Визит 14:30–16:30 реален. Луксорский музей после Карнака в тот же день — перегруз, оставить опцией.

Что обязательно подтвердить вечером 25-го: точка посадки на судно, допустимое время прибытия группы, схема передачи багажа, первый включённый приём пищи, фактический план движения на 26-е. Это вы перечислили верно, и это именно то, что обычно выясняется слишком поздно.

26 января — Западный берег, посадка, первая ночь на борту

Это самое слабое место всего проекта. Разбор в разделе 3, потому что именно сюда направлена критика клиента.

Коротко: элементы по отдельности реальны, вместе — нет.

Хатшепсут открывается в 06:00, зимой закрывается в 16:00. [П] Значит выезд в 05:30 и вход в 06:15 имеют смысл.

Дейр-эль-Медина работает примерно с 06:00. [П] Добавляет 60–75 минут с переездом.

Шар запускается до рассвета. Рассвет в Луксоре 26 января около 06:50. То есть сбор в 05:00–05:30, полёт около часа, возврат в отель 08:30–09:30 при хорошем сценарии. Приватная корзина на 16–18 человек — это либо одна большая корзина, либо две. Маленькие приватные корзины рассчитаны на 2–4 человека. [П] Значит «частный полёт для группы» — это выкуп одной крупной корзины или двух, а не романтическая приватная корзина.

Шар и наземная программа в одно утро взаимоисключающи. Вы написали это правильно, и на этом надо стоять.

27 января — Эдфу, Ком-Омбо, переход в Асуан

Реалистично и соответствует стандартной практике. Промышленный стандарт четырёхночного круиза Луксор — Асуан выглядит именно так: утром Эдфу, обед в движении, Ком-Омбо во второй половине дня, вечерний или ночной переход в Асуан. [П] То есть этот день не надо изобретать, он существует.

Настоящие риски дня — не время перехода, а четыре мелочи:

Эдфу. От причала до храма примерно 2–3 км. Традиционно конные экипажи, сейчас часто микроавтобусы. Для требовательной группы экипажи — это риск репутационный и этический: часть гостей откажется ехать. Решать заранее и письменно, а не на причале. Вы это отметили верно.

Ком-Омбо. Причал практически у храма, подъём несколько минут. Поэтому 1,5 часа на сам храм с музеем крокодилов — нормально, а не ужато. Проблема не здесь.

Стоянка борт к борту. В Эдфу и Асуане в высокий сезон суда ставят в два и три корпуса. Выход через чужое судно добавляет 10–20 минут и портит впечатление. Влиять на это нельзя, предупредить гостей можно.

Пересчёт группы. 16 человек, возвращающихся с храма тремя волнами, — это 20 минут, которых нет ни в одном графике.

Рабочая сессия. В этот день она единственно защищённая, потому что проходит в движении. Это хорошо. Но именно её первой съедят, если утро уйдёт. Поэтому сессию 27-го надо ставить не «после Эдфу», а на фиксированные часы с правом сдвинуть экскурсию, а не занятие.

28 января — Асуан, работа, Филе

Структура дня правильная. Утро под работу, вечер под Филе — это единственное разумное распределение, потому что Филе вечером и так требует темноты для показа.

Главная неизвестность — слово private. Под ним на рынке продают минимум четыре разные вещи:

обычный вход плюс только ваш гид;

выделенный сеанс свето-звукового показа для вашей группы;

выкуп публичного сеанса целиком;

доступ на территорию вне часов работы по отдельному разрешению. Публичный показ на Филе — стандартный продукт с фиксированными сеансами и ценой порядка 30–35 USD с человека в розницу. [П] Всё остальное — предмет отдельного договора. [Н] Пока подрядчик не ответил письменно, какой из четырёх вариантов он продаёт, часы 16:00–18:00 и 18:00–19:00 в программе ставить нельзя.

Логистика Филе, которую надо считать отдельно. Судно стоит в городе. Посадочная пристань на Филе — Шеллал, за старой плотиной, примерно 20 минут на машине от центра, далее моторная лодка 10 минут в одну сторону. [П] Значит от борта до храма — около 40 минут, и столько же обратно. Плюс посадка и выгрузка 16 человек на лодку дважды. Реальный блок «судно — Филе — судно» без самого посещения: не меньше 1 часа 45 минут.

Фелюкка и моторная лодка — действительно разные услуги. Фелюкка парусная, медленная, зависит от ветра и не ходит после 20:00. [П] На Филе она не идёт. Вы правы, что их нельзя смешивать в одну строку сметы.

Сад на острове Китченера. Прогулка реальна. Обед там — отдельная история с разрешением и кейтерингом, потому что это охраняемый ботанический сад, а не ресторан. Базовый обед на борту — верное решение. [Н]

29 января — Абу-Симбел, Асуан, гала-ужин

Самый недооценённый по времени день.

Дорога Асуан — Абу-Симбел: 280–290 км, 3–3,5 часа в одну сторону по пустынной трассе с остановкой. [П] Не 2,5 часа, как иногда пишут.

Обязательный военный конвой отменён, но блокпосты и организованные отправления с определённых точек сохраняются, и практика по годам меняется. Это надо подтверждать через DMC в декабре 2026, а не сейчас — режим меняется. [Н]

Храмы открыты с раннего утра; группы прибывают волнами после конвойных окон. Раннее прибытие действительно даёт более пустой памятник. [П]

Честный тайминг дня:

| Элемент | Время | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Ранний завтрак на борту | 04:30–05:00 | Отдельно подтвердить у оператора |
| Окончательная высадка, погрузка багажа | 05:00–05:30 | 16 гостей, 20+ чемоданов |
| Выезд | 05:30 | Не 06:00, если хотите быть там к 09:00 |
| Дорога с остановкой | 3,5–4 ч | Санитарная остановка обязательна |
| Прибытие | 09:00–09:30 |  |
| Посещение двух храмов | 2–2,5 ч | Реалистично |
| Сбор, туалет, вода, фото | 30 мин | Этого нет ни в одном графике |
| Выезд обратно | 12:00–12:30 | Обед в пути или в Абу-Симбеле |
| Дорога | 3,5–4 ч |  |
| Прибытие в Асуан | 16:00–17:00 |  |
| Заселение, отдых | 1,5–2 ч |  |
| Гала-ужин | 19:30–20:00 | Реально |

Вывод: 20:00 для гала-ужина достижимо. Но только если выезд в 05:30, а не в 06:00, и если обед не превращается в сидячий ресторан на 1,5 часа.

Багаж. Ваша постановка правильная. Добавлю: при гала-ужине вечером гостям нужен доступ к вечерней одежде до возвращения из Абу-Симбела. Значит багаж едет в отель отдельной машиной утром, а не с группой. Это отдельный водитель, отдельная ответственность и отдельная строка в смете.

Авиаперелёт в Абу-Симбел. Рассматривать можно, но честно: рейсы короткие, время на земле жёстко привязано к обратному вылету, мест на всю группу в январе может не быть, и стоимость выше наземного варианта в разы. Как альтернатива — да. Как основной вариант — нет, пока не подтверждены 18 мест на конкретных рейсах.

30 января — вылет

Самый недоработанный день и единственный, где ошибка необратима.

Вопросы, на которые нужен ответ до первой невозвратной оплаты:

Это один билет Асуан — Каир — пункт назначения или два отдельных?

Если два — сколько времени между прилётом в Каир и международным вылетом? Минимум при раздельных билетах: 4 часа. Багаж придётся получить и сдать заново.

Из какого терминала международный вылет и в какой прилетает внутренний? В Каире это может быть разные терминалы со переездом.

Есть ли у всей группы один международный рейс или они разлетаются?

Если стык не сходится — вариантов два: ночь в Каире 30-го (то есть восемь ночей, а не семь) или международный вылет поздним вечером 30-го. Оба варианта меняют смету. Решать сейчас.

ЧАСТЬ 2. ВМЕСТИМОСТЬ: ПОЧЕМУ 14–16 КАЮТ НЕДОСТАТОЧНО

Считаем людей, которым нужна кровать на борту, а не гостей.

| Кто | Человек | Нужно кают при single |
| --- | --- | --- |
| Гости (максимум) | 16 | 16 |
| Сопровождающие от клиента | до 2 | 1 (twin) или 2 |
| Русскоязычный египтолог, если живёт на борту | 1 | 1 |
| Ведущий рабочих сессий, если не из числа гостей | 1–2 | 1 |
| Итого людей | до 21 | до 20 кают |

Вывод прямой: при 16 гостях преимущественно в single нужно судно на 18–20 кают. Ваш расширенный диапазон 14–16 кают всё ещё мал.

Что это значит для подбора:

| Борт | Кают | Вердикт |
| --- | --- | --- |
| Sun Boat III | 16 [П] | Размер класса правильный, но кают ровно в обрез. 14 гостей в single плюс штаб — да. 16 гостей в single плюс штаб — нет |
| Sekhmet (дахабия) | по одному источнику 18, до 36 гостей [Н] | Для дахабии 18 кают нетипично много. Обязательно проверить схему кают официально: сайт оператора из поиска недоступен |
| Soleil | 53 [П] | Непригоден. Выкуп 53 кают под 16 гостей |
| Farah | 55–62, до 110 пассажиров [П] | Непригоден по той же причине |
| Oberoi Philae / Oberoi Zahra | 22 и 25 соответственно [Н] | Правильный диапазон, проверять в приоритете |

Что обязательно получить письменно по каждому борту:

схему палуб с нумерацией кают и указанием одноместных;

где живёт экипаж — прямое подтверждение, что гостевой фонд не используется под команду, гида и артистов;

сколько кают оператор физически может продать в single при полном фрахте;

минимальный оплачиваемый срок фрахта в ночах и в днях стоянки;

ходит ли судно после наступления темноты и есть ли на это разрешение;

нужен ли буксир и кто его оплачивает;

планировку салона с расстановкой под работу на 18–20 человек.

ЧАСТЬ 3. РАЗБОР КРИТИКИ КЛИЕНТА И «ОПТИМИЗИРОВАННОГО» ГРАФИКА

Ни ваша сторона, ни сторона клиента не права целиком.

Что в критике клиента верно

1. Исходный график 27 января действительно не сходится. Это главное, и это верно. Если выезд с судна в 09:15–09:30, а переход Эдфу — Ком-Омбо занимает около пяти часов, посещение не может начаться в 13:30. Арифметическая ошибка реальна.

2. Шлюз Эсны не был выделен отдельной строкой. Верно и важно. Это не «часть перехода», это независимое событие с собственной очередью.

3. Вечерние и ночные переходы для моторных круизёров — норма, а не хитрость. Верно. Стандартный коммерческий четырёхночный круиз Луксор — Асуан проходит шлюз Эсны вечером и ночует у Эдфу, а переход Ком-Омбо — Асуан делает вечером или ночью. [П] То есть клиент описывает не авантюру, а отраслевой стандарт.

4. Надо отличать чистое ходовое время от времени между экскурсиями. Верно, и вы сами об этом пишете.

Что в критике и в новом графике неверно или недоказано

1. «09:30 — обязательный выход из Луксора». Слово «обязательный» здесь описывает намерение составителя таблицы, а не обязательство порта. На фактическое время отхода влияют: место у причала и очередь на отход, разрешение портовой администрации и туристической полиции, оформление манифеста с паспортными данными, готовность судна, положение других судов в «двойке». Ни один из этих пунктов чартер не отменяет. «Абсолютно нормально для чартера» — подмена понятий. Чартер даёт приоритет в выборе маршрута и свободу от чужих пассажиров. Он не даёт права выйти в произвольный час, не отменяет очередь в шлюзе и не отменяет требования безопасности.

2. Цифры переходов не подтверждены для конкретного борта и не универсальны. Порядок величин в критике правдоподобен для моторного круизёра: Луксор — Эсна около 55 км, Эсна — Эдфу около 60 км, Эдфу — Ком-Омбо около 60 км, Ком-Омбо — Асуан около 50 км, против течения на скорости порядка 11–13 км/ч. [О] Но для дахабии эти цифры недействительны: дахабия идёт под буксиром, парус почти не используется, и по умолчанию она встаёт на ночь у островов, а не идёт в темноте. [П] Вы правы, что нельзя предполагать одинаковое время для камерной дахабии и большого моторного борта. Это одно из самых практически важных замечаний во всём вашем брифе.

3. Шлюз «14:00–16:00, ровно два часа» — ложная точность. Фактически: само шлюзование около 30–60 минут, типичное ожидание в очереди 2–4 часа, в пик и при ограничениях работы — до 12 часов и более. Шлюз имеет две камеры, одновременно проходят два судна. [П] Январь — высокий сезон. Закладывать два часа — оптимизм. Честная модель: 1–4 часа ожидания плюс 1 час прохождения; расчётный худший разумный случай — 5–6 часов. И эту цифру нельзя «гарантировать» ни в какую сторону.

4. Прибытие в Асуан в 19:45 и ужин с шоу в 20:00 обещать нельзя. В графике между расчётным прибытием и началом мероприятия ноль резерва. Плюс: артисты должны сесть на борт заранее, а место посадки зависит от того, где порт поставит судно; при постановке в два корпуса проход артистов через чужое судно надо согласовывать; швартовка сама занимает 20–30 минут. Правильная формулировка для клиента: «торжественный ужин в вечер прибытия в Асуан», без часа. Час ставится за 24 часа до события, когда капитан назвал расчётное время.

5. Сокращение Ком-Омбо с двух часов до полутора. Само по себе оправдано — памятник компактный, причал рядом, 1,5 часа на храм и музей крокодилов достаточно. Неоправдано другое: в графике между возвращением в 15:45 и отходом в 16:00 стоит 15 минут. Это не резерв. Реально от борта до борта Ком-Омбо занимает 1 ч 45 мин — 2 ч.

6. Возврат из Эдфу в 09:00–09:15 и отход в 09:15. Тот же дефект. Эдфу — это 2–3 км от причала в каждую сторону, транспорт, сбор и пересчёт 16 человек. Реалистичный отход: 09:45–10:15.

7. Утро 26 января 05:30–08:30. Проверяю по частям:

| Шаг | Время | Проверка |
| --- | --- | --- |
| Ранний завтрак или ланч-боксы в Hilton | 05:00 | Требует письменной заявки отелю, не само собой |
| Выезд | 05:30 |  |
| Переезд на Западный берег через мост | 40–50 мин | Мост южнее города, это не 20 минут |
| Хатшепсут | 06:15–07:30 | Открытие в 06:00 [П] — сходится |
| Колоссы Мемнона | 10–15 мин | По пути, сходится |
| Возврат к судну в Луксоре | 35–45 мин |  |
| На борту | 08:45–09:15 | Сходится |

То есть без Дейр-эль-Медины и без шара утро 26-го сходится. С Дейр-эль-Мединой (+60–75 минут) отход в 09:30 исчезает. С шаром исчезает Хатшепсут. Но сходится оно только при трёх условиях, которых в таблице нет: ранний завтрак заказан письменно, багаж уехал на судно отдельно и заранее, выселение оформлено вечером 25-го.

8. Чего новый график лишает программу. Он не подменяет пожелания клиента грубо, но тихо съедает два:

рабочая сессия 26-го становится сессией «в движении во время шлюза», то есть с вибрацией, маневрами и выходом гостей на палубу смотреть шлюз. Это не полноценное занятие;

Дейр-эль-Медина исчезает без объявления.

Реальная выполнимость против арифметической сходимости

График клиента сходится потому, что каждое звено взято по минимальному значению, а резервы равны нулю. Такая таблица выполняется один раз из пяти.

Признаки арифметической, а не реальной сходимости, видны прямо в тексте:

переходы между блоками по 15 минут;

время посадки равно времени отхода;

прибытие в порт равно началу мероприятия;

шлюз взят по лучшему значению диапазона;

отсутствует единый «поглотитель задержек» в сутках.

Принцип, который надо заложить вместо этого: в каждых сутках должен быть один элемент, которым можно заплатить за опоздание. В графике клиента этим элементом оказывается рабочая сессия — то есть именно то, что клиент запретил трогать. Нормальные поглотители: свободное время в отеле, опциональный музей, опциональный Луксорский музей, вторая половина 28-го.

И главное. Ночные переходы — правильная идея клиента, но использовать её надо не для того, чтобы впихнуть больше, а для того, чтобы спрятать риск шлюза от гостей. Если судно проходит шлюз, когда гости ужинают или спят, то очередь в шесть часов ничего не стоит: в Эдфу судно придёт в 02:00 вместо 20:00, а экскурсия всё равно в 07:00. Это и есть ответ на вопрос «сколько закладывать на шлюз»: не закладывать час, а вынести шлюз из бодрствующего времени гостей.

Но это работает только если судно имеет право идти в темноте. Для моторного круизёра — скорее да [П по отраслевой практике], для дахабии — скорее нет [П]. Это один вопрос, от ответа на который зависит, какой борт вы покупаете.

ЧАСТЬ 4. ВАРИАНТЫ РЕЧНОГО УЧАСТКА

Вариант A (рекомендуемый): 4 ночи на борту, 25–29 января, без Hilton Luxor

25.01 Утренний рейс Каир — Луксор, прибытие к 11:00–11:30. Посадка на судно, обед на борту, Карнак во второй половине дня. Ночь 1 у причала в Луксоре.

26.01 Западный берег с борта: Хатшепсут, Дейр-эль-Медина, Колоссы. Возврат к 09:30–10:00. Отход. Шлюз Эсны днём или вечером. Рабочая сессия 3 часа. Ночь 2 у Эдфу (или там, где судно окажется, если шлюз задержал).

27.01 Эдфу утром, переход, Ком-Омбо во второй половине дня, вечерний переход. Ночь 3 в Асуане.

28.01 Асуан: рабочая сессия утром, опции после обеда, Филе вечером. Ночь 4 в Асуане.

29.01 Высадка, Абу-Симбел, отель в Асуане, гала-ужин.

Что выигрываем:

Исчезает утренний стресс 26-го. Гости уже живут на судне, багаж на борту, выселения нет, передачи багажа нет, посадки нет.

Появляется целый день запаса на шлюз. Если очередь шесть часов — ничего не ломается.

Пропадает одна смена отеля из семи ночей: меньше перемещений багажа, меньше точек отказа.

Две полноценные рабочие сессии в движении (26-го и 27-го) плюс одна на стоянке (28-го).

Чем жертвуем:

Четвёртая ночь фрахта. Но первая ночь — стоянка в Луксоре без движения, и у многих операторов минимальный фрахт всё равно четыре ночи, то есть вы можете не заплатить ничего дополнительно. Это надо спросить письменно.

Карнак зависит от времени прилёта. При рейсе позже 12:00 Карнак уходит на 26-е вечером или теряется.

Отпадает Hilton Luxor как впечатление. Для части гостей ночь в городском отеле между двумя перелётами приятнее, чем ночь у причала.

Вариант B: 3 ночи на борту, 26–29 января, с ночёвкой в Hilton Luxor

Ваш основной вариант.

Что выигрываем:

Ночь в нормальном отеле после перелёта, спокойный вечер 25-го.

На одну ночь фрахта меньше.

Чем жертвуем:

Утро 26-го становится самым рискованным элементом всей поездки: выселение, багаж, Западный берег, посадка, отход — всё до полудня.

Резерва на шлюз почти нет. Если очередь большая, под удар попадает Эдфу утром 27-го, а за ним весь день.

Багаж проходит лишний цикл: Hilton — автобус — судно, при том что гости в это время на Западном берегу. Это требует отдельного человека и отдельной машины.

Когда этот вариант лучше: если минимальный фрахт у выбранного борта равен трём ночам и разница в цене существенна, и если оператор письменно подтвердил ночное движение.

Вариант B1 (подвариант B, сильный): посадка не в Луксоре, а в Эсне

То же самое, но судно проходит шлюз без гостей, до посадки, и ждёт группу выше шлюза.

26.01: Западный берег 06:00–09:00, переезд Луксор — Эсна по дороге около 1 часа — 1 ч 15 мин, посадка в Эсне около 10:30–11:00, обед на борту, немедленный отход, Эсна — Эдфу 5–6 часов, прибытие 16:00–18:00, рабочая сессия в движении.

Шлюз полностью исключён из графика гостей. Это снимает главный риск речной части.

Цена: дополнительный наземный трансфер, судно должно быть зафрахтовано раньше, и нужно письменно подтвердить наличие разрешённого причала для посадки выше шлюза. Для дахабий посадка в Эсне — штатная практика [П], для моторных круизёров требует проверки [Н].

Важное уточнение: посадка в Эсне не означает посещение храма в Эсне. Клиент храм не хочет, и мы его не добавляем. Это два разных вопроса, которые легко перепутать в переписке.

Вариант C: 2 ночи на борту 26–28 + 2 ночи в Асуане 28–30

Сейчас это слабейший вариант, и причина внешняя. Он построен на двух ночах в Old Cataract, а Old Cataract в январе 2027 работает одним крылом на 35 номеров [П]. Две ночи на 16–18 человек преимущественно в single там взять негде.

Кроме того вариант:

теряет одну рабочую сессию на борту из трёх;

требует дойти до Асуана к вечеру 27-го, то есть ужимает реку сильнее, чем A и B;

добавляет ещё одно перемещение багажа в середине поездки.

Оставить как резерв на случай, если появится достойное размещение в Асуане на две ночи и клиент захочет больше города, а не реки.

Сводная таблица

|  | A: 4 ночи 25–29 | B: 3 ночи 26–29 | B1: 3 ночи, посадка в Эсне | C: 2+2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ночей фрахта | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Смен размещения за поездку | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Риск шлюза для гостей | низкий | высокий | нулевой | высокий |
| Нагрузка утра 26-го | низкая | очень высокая | высокая | очень высокая |
| Рабочих сессий на борту | 3 | 3 (одна под угрозой) | 3 | 2 |
| Зависимость от Old Cataract | 1 ночь | 1 ночь | 1 ночь | 2 ночи |
| Мой вердикт | рекомендую | допустимо | рекомендую, если борт не ходит ночью | отложить |

ЧАСТЬ 5. ASWAN: ЧТО ДЕЛАТЬ С OLD CATARACT

Факты

С 1 мая 2026 отель управляется Mandarin Oriental и называется Mandarin Oriental, Old Cataract, Aswan. [П]

Nile Wing на полной реконструкции. Гостей принимает только Palace Wing — 35 номеров и сюит. [П]

Завершение проекта заявлено на июль 2027; отдельные источники указывают срок работ до 30 ноября 2027 с оговоркой, что дата может измениться. [П]

Заявленный после реконструкции набор — шесть ресторанов и спа; в январе 2027 он неполный. [П]

Ресторан 1902 указан в действующем меню направлений отеля. Работает ли он в январе 2027 и в каком режиме — не подтверждено. [Н]

Что это означает

Ваш отказ «мест нет» — это не переговорная позиция. Требовать 16–18 номеров преимущественно в single из фонда 35 номеров в высокий сезон бессмысленно. Перестаньте тратить усилия на размещение и переведите все усилия на ужин.

Решение, которое я рекомендую

Размещение — ночь на борту, а не в отеле. Судно остаётся в Асуане на ночь 29/30, высадка утром 30-го прямо перед трансфером в аэропорт.

Почему это лучше всего остального:

16–18 одноместных кают у вас уже есть и уже оплачены — проблема single исчезает;

исчезает самая неприятная операция 29-го: не нужно везти багаж в отель отдельной машиной, пока гости в Абу-Симбеле, не нужно заселение после восьми часов дороги;

гости возвращаются из Абу-Симбела не в новый отель, а «домой», переодеваются в своей каюте и едут на ужин;

исчезает риск, что отель что-то перепутает в rooming list в последний день.

Цена: одна дополнительная ночь фрахта на стоянке. Спросите оператора отдельную ставку за ночь стоянки без движения — она обычно заметно ниже ходовой.

Ужин — отдельным мероприятием в Old Cataract. Отель в ремонте чаще соглашается на банкет, чем на номера: банкет загружает кухню и не занимает инвентарь. Запрашивать надо не «столик», а приватное мероприятие: конкретный зал или терраса, сет-меню, напитки, декор, музыка, время, ограничения по шуму, минимальный счёт.

Альтернативы размещения, если клиент настаивает на отеле

| Вариант | Плюсы | Минусы |
| --- | --- | --- |
| Ночь на борту (рекомендую) | Ноль риска по single, ноль операций с багажом | Нет «впечатления отеля» в финале |
| Mövenpick Resort Aswan, остров Элефантина | 5, большой фонд, легко берёт 18 single, панорамный вид [Н по наличию]* | Переправа на остров катером: зависимость от расписания катера с вечерним ужином в городе |
| Pyramisa Isis Island Resort | Остров, большой фонд | Категория ниже запроса клиента |
| Комбинация: 4–6 сюит в Palace Wing для ключевых гостей + остальные в Mövenpick | Частично сохраняет впечатление Old Cataract | Делит группу, усложняет трансферы и ужин, создаёт внутреннюю иерархию в группе. Не рекомендую |

Резервные площадки гала-ужина, если Old Cataract откажет и по ужину

Верхняя палуба зафрахтованного судна на стоянке напротив Old Cataract: вид на тот самый фасад, полный контроль над меню и музыкой, нулевая логистика, нубийский ансамбль на борту. Это сильнее, чем кажется.

Панорамный ресторан Mövenpick Aswan (башня с круговым видом). [Н]

Приватный ужин с кейтерингом на острове — требует разрешения и полноценной выездной кухни, заказывать не позже чем за 2 месяца. [Н]

ЧАСТЬ 6. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТАЙМИНГ С РЕЗЕРВАМИ

Формат: блок — расчётное время — заложенный резерв. Где данных нет, стоит диапазон, а не минута.

Нормативы резервов, которые я предлагаю принять как правило проекта

| Операция | Расчёт | Резерв |
| --- | --- | --- |
| Сбор группы 16 человек в лобби | 10 мин | +10 мин |
| Погрузка в транспорт и пересчёт | 5 мин | +5 мин |
| Выход с памятника до отправления | 10 мин | +20 мин |
| Посадка на судно, распределение кают | 30 мин | +30 мин |
| Передача багажа отель → судно | 1 ч | +1 ч |
| Швартовка и готовность к выходу гостей | 20 мин | +15 мин |
| Шлюз Эсны | 1 ч прохождение | +1…4 ч ожидания, худший разумный случай +5 ч |
| Переход между стоянками | по данным капитана | +20 % от расчёта |
| Перелёт внутренний: в аэропорту до вылета | — | 2 ч |
| Стык внутренний → международный, раздельные билеты | — | 4 ч минимум |
| Трансфер Асуан — Абу-Симбел | 3–3,5 ч | +30 мин на остановку |

Вариант A, день за днём

23.01 пятница — Каир

Прилёты: по факту. Окно трансферов определяется после сбора рейсов.

Заселение Mena House. Приветственный ужин 20:00–22:00, если последний прилёт до 18:30.

Брифинг на 24-е: письменно в чат вечером, плюс печатная карточка в номер.

24.01 суббота — Гиза, музей, ночной визит

06:30 лёгкий завтрак / сухой паёк в отеле.

07:00 турникет плато (точный час открытия подтвердить за месяц). [Н]

07:00–10:30 плато, Сфинкс, согласованные храмовые зоны. Внутрь пирамиды днём не идём, если подтверждён ночной доступ.

10:45 возврат в отель, полный завтрак.

11:30–14:30 отдых. Защищённый блок, не занимать.

14:30 выезд. 15:00–17:30 музей (слот 15:00, если GEM). Воскресенье 24-го — продлённых часов нет. [П]

18:15 возврат, 19:00–20:15 ужин.

20:30 выезд. 21:00–23:00 ночной доступ (точное окно по разрешению).

23:30 возврат. Свободное утро 25-го не обещать.

25.01 воскресенье — Луксор, посадка, Карнак

07:00 завтрак, 08:00 выезд в аэропорт (резерв 2 ч до вылета).

Рейс 10:00–11:00 ориентировочно. [Н]

11:30–12:15 трансфер к причалу, посадка, каюты, обед на борту.

14:00 инструктаж по безопасности.

14:30–16:30 Карнак. Касса закрывается раньше закрытия памятника — подтвердить. [Н]

17:15 возврат на борт. 19:30 ужин. Ночь 1 у причала в Луксоре.

Луксорский музей — опция, только если рейс прилетел раньше 10:30.

26.01 понедельник — Западный берег, переход, шлюз

05:00 ранний завтрак на борту (заказать письменно в договоре).

05:30 выезд. 06:15–07:30 Хатшепсут. 07:45–08:45 Дейр-эль-Медина. 08:50–09:05 Колоссы.

09:45–10:00 на борту. Отход по готовности, не по расписанию.

11:00–14:00 рабочая сессия 1, 3 часа, в движении. Кофе-брейк в середине.

Обед после сессии.

Шлюз Эсны: расчётно во второй половине дня. Гостям объявляем «проходим шлюз во второй половине дня или вечером», без часа.

Прибытие в Эдфу: от 18:00 до глубокой ночи в зависимости от очереди. Ужин по борту, не по прибытии.

Ночь 2.

27.01 вторник — Эдфу, Ком-Омбо, Асуан

06:00 ранний кофе и выпечка. 06:30 выезд к храму Гора.

07:00–08:45 Эдфу. 09:00–09:30 возврат, пересчёт.

09:45–10:15 отход (не 09:15).

10:30 полный завтрак на борту.

11:00–14:00 рабочая сессия 2, 3 часа, в движении.

Обед.

Ком-Омбо: прибытие по расчёту капитана, ориентировочно 15:00–16:30. Визит 1,5 ч. От борта до борта 2 ч.

Отход через 30 минут после возвращения последнего гостя.

Прибытие в Асуан: поздний вечер, час не обещаем.

Ужин на борту по готовности. Нубийское шоу — только если артисты сели до отхода из Ком-Омбо или если подтверждён вечерний подъём на борт в Асуане.

Ночь 3.

28.01 среда — Асуан, работа, Филе

07:00 завтрак. 08:00–12:00 рабочая сессия 3, 3–4 часа, на стоянке, с двумя кофе-брейками. Это лучшая сессия поездки: судно стоит, шума нет.

12:30 обед на борту.

14:00–16:00 опция: фелюкка и сад на острове Китченера, либо свободное время. Не обе.

16:30 выезд к Филе. Блок «борт — Шеллал — лодка — храм» около 40 мин. [П]

Посещение и показ — часы вписываются только после письменного ответа подрядчика. Публичные сеансы имеют фиксированное время, приватный сеанс — отдельный продукт.

Возврат на борт, ужин 20:30–21:30.

Ночь 4.

29.01 четверг — Абу-Симбел, гала-ужин

04:30 ранний завтрак. 05:30 выезд. Багаж остаётся в каютах — это главный выигрыш варианта с ночью на борту.

09:00–11:30 два храма. 12:00 обед, 12:30 выезд.

16:00–16:30 возврат, отдых на борту, переодевание в каюте.

19:30 трансфер на ужин. 20:00 гала-ужин.

23:00 возврат. Ночь 5 на борту (ночь стоянки).

30.01 пятница — вылет

Время завтрака и выезда определяется от международного вылета назад, а не от удобства.

Высадка, трансфер, рейс Асуан — Каир, стык не менее 4 часов при раздельных билетах.

ЧАСТЬ 7. МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

| Услуга | Кто отвечает | Что запросить | Что должно быть в письменном подтверждении |
| --- | --- | --- | --- |
| Борт, каюты, экипаж, движение | Судовой оператор | Схема палуб, кают экипажа, минимальный фрахт, ночное движение, буксир | Число кают, сколько продаётся в single, точки посадки и высадки, даты и ночи, полная цена борта, что входит |
| Рабочий салон | Судовой оператор | Планировку с расстановкой на 20 чел, фото пустого помещения, расположение машинного отделения | Эксклюзивное использование в конкретные часы, мебель, розетки, кондиционер, отсутствие музыки и уборки в эти часы |
| Питание на борту | Судовой оператор | Что такое Full Board именно у них | Первый и последний включённый приём пищи, ранние завтраки, ланч-боксы, кофе-брейки, аллергии, напитки, corkage |
| Движение и стоянки | Судовой оператор / капитан | Расчётные переходы для этого борта, право идти в темноте | Расчётное время переходов, ответственность при задержке шлюза, кто платит за лишнюю ночь |
| Шлюз Эсны | Судовой оператор | Типичное ожидание в январе, кто оплачивает сбор | Сбор включён или нет, порядок действий при очереди более 4 часов |
| Все наземные трансферы | Принимающая компания (DMC) | Класс и вместимость машин, наличие багажной машины | Модель и число мест, водители, режим работы, резервная машина |
| Аэропортовые встречи, fast track | DMC | Разделить meet&greet и fast track | Что именно входит, по именному списку, точка встречи |
| Русскоязычный египтолог | DMC или напрямую | CV, лицензия, опыт с требовательными группами | Даты, часы, проживание и питание, кто платит за его каюту |
| Билеты на памятники | DMC | Актуальный прайс на январь 2027 | Перечень памятников, цена на человека, кто покупает и когда |
| GEM | DMC, только visit-gem.com [П] | Слот на 16–18 человек | Дата, время слота, именные билеты, правила возврата |
| Ночной доступ в Гизу | Специализированный подрядчик через DMC | Какой объект, какие помещения, окно, степень эксклюзивности | Номер заявки, окно, число участников, кто ещё будет внутри, условия отмены и возврата |
| Филе: приватный визит и показ | Специализированный подрядчик | Какой из четырёх смыслов слова private | Выделенный сеанс или нет, будут ли другие посетители, гарантия времени, условия при переносе сеанса |
| Лодка на Филе | DMC | Отдельная моторная лодка, не фелюкка | Вместимость, причал Шеллал, время, спасжилеты |
| Фелюкка и сад Китченера | DMC | Лодку и разрешение на сад отдельно | Вместимость, время, страховка, вход в сад |
| Воздушный шар | Лицензированный оператор через DMC | Лицензия ECAA, вместимость корзины, правила отмены | Число корзин, приватность, политика погоды, возврат денег, страховка |
| Абу-Симбел | DMC | Транспорт, гид, билеты, режим блокпостов на январь 2027 | Две машины, водители, остановки, вода, резервная машина, обед |
| Отели Каир | Отель, отдел групп и мероприятий | Блок номеров с кодом, категории | Код блока, категории по номерам, срок релиза, условия отмены, ранний заезд |
| Отель или борт в Асуане | Отель или судовой оператор | Single-фонд либо ставка ночи стоянки | Число номеров или кают, категории, даты |
| Гала-ужин Old Cataract | Отель, отдел мероприятий (Mandarin Oriental) | Приватный зал или терраса, сет-меню, напитки | Зал, время, меню, напитки, декор, музыка, минимальный счёт, условия отмены, что работает в отеле в январе 2027 |
| Нубийское шоу | DMC или артисты напрямую | Место и время подъёма на борт | Состав, продолжительность, питание артистов, цена, кто согласует с капитаном |
| Сопровождающий группы | La Royal | — | Один человек на всю поездку, без подмен |
| Ведущий рабочих сессий | Клиент | Подтвердить, кто это и входит ли в 16 гостей | Имя, даты, нужна ли каюта, требования к салону |
| Страхование, экстренные контакты | La Royal + клиент | Полисы всех гостей | Номера полисов, телефон ассистанса, ближайшие клиники в Луксоре и Асуане |
| Проект в целом | La Royal / Ксения | — | Единый файл статусов: запрошено, подтверждено, оплачено |

Где выгоден один подрядчик, а где нужен прямой договор

Один сильный DMC на всю наземную часть — правильное решение для первой такой поездки. Причина не в цене, а в том, что при сбое у вас должен быть один телефон, а не семь. DMC берёт на себя замену машины, замену гида, переговоры с полицией и администрацией памятника. Это именно то, что вы не сможете делать сами из отеля в Асуане.

Прямой договор обязателен там, где предмет уникален и подмена смертельна:

судовой оператор — всегда напрямую. Это самая крупная статья и самый невозвратный риск;

гала-ужин в Old Cataract — напрямую с отделом мероприятий отеля. Через посредника вы не узнаете, что терраса закрыта на ремонт;

ночной доступ в Гизу и приватное мероприятие на Филе — формально через DMC, но с правом прямой переписки и с копией разрешения у вас на руках. Требуйте документ, а не слова «всё подтверждено»;

отели в Каире — через отдел групп отеля, не через онлайн-площадку. Иначе вы не получите ни категорию, ни ранний заезд, ни единый rooming list.

Где двойная оплата происходит чаще всего:

Гид и билеты: включены в судовой пакет и заказаны у DMC.

Трансфер от причала к памятнику в Эдфу и Ком-Омбо: судовой пакет часто включает, а DMC предлагает снова.

Питание: обед на берегу у DMC при включённом обеде на борту.

Портовые сборы и топливная надбавка: выставляются отдельно от «цены фрахта». Способ защиты один: получить от оператора цену в двух строках — «только борт» и «борт плюс береговая программа», и выбрать одну схему для всего маршрута.

ЧАСТЬ 8. ЧТО ВХОДИТ В СУДОВОЙ ПАКЕТ, А ЧТО НЕТ

Ваше исходное предположение — что судно даёт только борт, каюты, питание и движение — чаще верно, но не всегда. Премиальные операторы продают программу с гидом и билетами. Поэтому предположение нельзя ни принимать, ни отбрасывать: его надо проверить одним вопросом.

Обычно включено при фрахте на условиях Full Board

Каюты, уборка, сервис.

Завтрак, обед, ужин.

Чай и кофе во время приёмов пищи.

Экипаж, капитан, топливо для согласованного маршрута.

Движение по согласованному маршруту и стоянки по расписанию.

Базовая техника безопасности, инструктаж.

Нельзя считать включённым без прямой записи в договоре

| Позиция | Почему это отдельная строка |
| --- | --- |
| Напитки, вода в каютах, бар | Почти всегда отдельно. Уточнить, включена ли вода на экскурсиях |
| Кофе-брейки вне приёмов пищи | Для рабочих сессий это обязательная позиция. Ставится в договор отдельно |
| Ранний завтрак и ланч-боксы | Full Board обычно означает первый приём пищи после посадки и последний до высадки. Завтрак в 04:30 29-го в это определение не попадает |
| Входные билеты | Часто нет |
| Гид | Часто нет; если есть, то англоязычный. Русскоязычный — почти всегда нет |
| Трансферы причал — памятник | Эдфу и Ком-Омбо. Уточнять отдельно |
| Портовые сборы, сбор за шлюз, топливная надбавка | Классический источник неожиданного счёта |
| Буксир | Для дахабии обязателен. Кто платит — уточнять |
| Лишняя ночь при задержке шлюза | Ключевой вопрос. Кто платит, если судно не дошло |
| Ночь стоянки без движения | Отдельная ставка, часто ниже ходовой. Спрашивать прямо |
| Приватное мероприятие: декор, артисты, особое меню | Всегда отдельно. Не путать со включённым ужином |
| Corkage за свой алкоголь | Уточнить, разрешён ли свой алкоголь и по какой ставке |
| Чаевые экипажу | На Ниле это существенная сумма, обычно фонд от группы. Планировать заранее |
| Прачечная, Wi-Fi, спа | Wi-Fi на Ниле слабый; не обещать гостям устойчивую связь |
| Проживание и питание гида, ведущего, сопровождающего | Отдельная строка. Их каюты — не бесплатные |

Отдельно о питании: вопросы, без ответов на которые договор подписывать нельзя

Что у вас означает Full Board: какой приём пищи первый и какой последний?

Ранний завтрак с 04:30 и ланч-боксы входят?

Питьевая вода в каютах и на экскурсиях входит?

Кофе-брейки дважды в день во время рабочих сессий входят? Если нет — цена.

Напитки к обеду и ужину: что входит, что нет?

Свой алкоголь разрешён? Corkage?

Аллергии и особые диеты: как подаётся информация, за какой срок?

Питание гида, ведущего и сопровождающего — за чей счёт?

Гала-ужин на борту, если он понадобится: это включённый ужин или мероприятие с доплатой?

Обслуживание артистов: их питание за чей счёт?

ЧАСТЬ 9. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ЗАКУПКИ

Этап 0. Сейчас — октябрь 2026. Ноль денег, только переписка

Ни одна оплата не допускается до закрытия этих шести пунктов:

Авиастык 30 января. Один билет или два, время стыка, терминалы. Это бесплатно и это первое.

Доступность борта на 25–30 января 2027 и минимальный срок фрахта.

Ходит ли борт после наступления темноты. От ответа зависит выбор варианта A, B или B1.

Old Cataract: что работает в январе 2027, возможен ли приватный ужин, какой зал.

Гизa, ночной доступ: принципиальная возможность и срок подачи заявки.

Филе: что именно продаёт подрядчик под словом private.

Параллельно: подтвердить у клиента состав группы, кто ведёт сессии, входят ли ведущие в 16, и кто платит за каюты штаба.

Этап 1. Ноябрь — декабрь 2026. Возвратные брони и депозит за борт

Борт: подписание чартера и депозит. Обычно 25–30 %. Это первая невозвратная сумма в проекте, и она допустима только после закрытия этапа 0.

Отели Каира: блок номеров по возвратному тарифу с релизом не позднее 21 дня до заезда.

Отель или ночь стоянки в Асуане.

Выбор варианта A, B, B1 и фиксация его с клиентом письменно.

Этап 2. Декабрь 2026 — январь 2027. Перелёты и разрешения

Внутренние перелёты. Часто невозвратные, но недорогие; покупать после подтверждения международных рейсов гостей.

Заявка на ночной доступ в Гизу: подавать за 60–90 дней, нужны паспортные данные.

Заявка на приватное мероприятие на Филе: за 60–90 дней.

Предварительный запрос на гала-ужин с опционом.

Этап 3. Октябрь — ноябрь 2026 и далее. Паспортные данные и rooming list

Окончательный список гостей с паспортными данными — не позже 8 недель до заезда. Это ограничение разрешений, а не ваше желание.

Rooming list по отелям и по каютам, раздельно, с именами и категориями.

Диеты, аллергии, особые условия доступности.

Этап 4. Декабрь 2026 — январь 2027. Опции и мероприятия

Шар: бронировать с пониманием, что он отменяется по погоде. Не ставить в основную программу.

Артисты, декор, музыка, гала-ужин — финализация.

GEM: слот бронируется по правилам платформы, проверить окно продажи.

Когда допустимы невозвратные оплаты

Допустимо:

депозит за борт — после закрытия этапа 0 целиком;

внутренние перелёты — после подтверждения международных;

сбор за разрешение — после получения письменного подтверждения заявки.

Недопустимо:

любая оплата до ответа по авиастыку 30 января;

оплата гала-ужина до подтверждения, что зал работает в январе 2027;

оплата ночного визита в Гизу до получения номера заявки;

оплата Филе до ответа, какой именно продукт продаётся;

полная предоплата борта раньше, чем за 45–60 дней.

ЧАСТЬ 10. БЮДЖЕТ: СТАТЬИ, СКРЫТЫЕ РАСХОДЫ, РАСЧЁТ НА ЧЕЛОВЕКА

Полный расчёт с формулами — в файле 05-BUDZHET-NA-CHELOVEKA.md и в таблице Бюджет_Египет_2027.xlsx. Здесь — логика и скрытые расходы.

Главный экономический факт проекта

Вы продаёте не место на человека, вы покупаете корпус. Фрахт — фиксированная сумма, и она делится на фактическое число гостей. Поэтому:

при 14 гостях вместо 16 цена на человека растёт примерно на 12–14 %;

при отказе одного гостя в последний момент дешевле не становится.

Из этого два обязательных условия в договоре с клиентом:

Цена на человека указывается при фиксированном числе гостей, с оговоркой о пересчёте при изменении состава.

Порог: ниже какого числа гостей проект пересматривается.

Скрытые расходы, которые обычно забывают

| Статья | Почему забывают |
| --- | --- |
| Каюты и питание гида, ведущего, сопровождающего | Считают их «персоналом», а они занимают платные каюты |
| Портовые сборы, сбор за шлюз, топливная надбавка | Выставляются отдельно от «цены фрахта» |
| Ночь стоянки, если судно пришло раньше или позже | Считают ночи проживания, а оператор считает оплачиваемые ночи фрахта |
| Вторая машина под багаж 29 января | Появляется только когда начинают считать чемоданы |
| Ранние завтраки и ланч-боксы | Не входят в Full Board |
| Кофе-брейки рабочих сессий | Не входят никуда |
| Чаевые: экипаж, гиды, водители, лодочники, носильщики | На Ниле это ощутимая сумма. Планировать фондом, а не из кармана гостей |
| Доплата за fast track по именному списку | Путают с VIP-трансфером |
| Разрешительные сборы и «сбор за обработку заявки» | Появляются после подачи заявки |
| Рост цен на билеты к январю 2027 | Министерство повышает тарифы регулярно. Закладывать +20–30 % к текущим |
| Страховка мероприятия и отмена по погоде для шара | Отменяется чаще, чем ожидают |
| Курсовая разница | Часть расходов в EGP, часть в USD и EUR |
| Резерв на оперативные решения на месте | Без него вы платите своими деньгами |

Порядок величин, на который можно опереться для внутреннего планирования

Эти цифры — ориентир [О], не цена. Они нужны, чтобы вы поняли масштаб до получения ответов. В клиентское предложение они не попадают.

Ориентировочная себестоимость на одного гостя при группе 16 человек, январь, преимущественно single, вариант A (4–5 ночей на борту):

примерно 4 700 – 9 500 USD, наиболее вероятный коридор 6 500 – 8 500 USD.

С управленческим вознаграждением La Royal 12–18 % цена для клиента ориентировочно 7 000 – 9 500 USD на человека в наиболее вероятном коридоре, а полный расчётный разброс — от 5 200 до 11 200 USD.

Разброс в два раза не является неряшливостью. Он отражает три неизвестных:

класс борта — разница между делюкс-круизёром и премиальным бортом на 16 кают по фрахту кратная;

цена ночного доступа в Гизу и приватного мероприятия на Филе — от сотен до тысяч долларов с человека;

включены ли гид и билеты в судовой пакет.

Как только получены три ответа, разброс сжимается до 15 %. Поэтому тратить время на уточнение сметы раньше ответов бессмысленно.

ЧАСТЬ 11. ВАШИ ДЕЙСТВИЯ КАК ОРГАНИЗАТОРА

Подробный порядок — в файле 03-OPERACIONNYY-PLAN.md. Здесь принцип.

До поездки

Ваша работа до выезда состоит не из бронирований, а из закрытия неизвестных в правильном порядке. Порядок в разделе 9. Ошибка первой такой поездки всегда одна: начинают с приятного (подбор судна, красивая программа) и оставляют на конец неприятное (авиастык, разрешения, что реально работает в отеле). Потом неприятное обрушивает приятное.

Каждый день во время поездки

Ваш день состоит из трёх фиксированных точек, а не из реакции на события:

Утро, до выезда, 15 минут. Транспорт на месте, вода загружена, билеты у гида, состав группы пересчитан, сопровождающий знает точку и время сбора.

День. Гид ведёт содержание, сопровождающий решает бытовое, вы не ведёте экскурсию. Ваша роль — следующий день, а не текущий час.

Вечер, 30–40 минут. Согласование следующего дня с гидом, координатором DMC и капитаном или менеджером судна. Только после согласования — сообщение гостям: завтрак, сбор, одежда, что взять, продолжительность, возвращение. Затем сверка дополнительных расходов.

Правило, которое стоит соблюдать жёстко: гостям объявляется только то, что подтверждено за несколько часов до этого. Объявленное и отменённое стоит дороже, чем неназванное.

При отклонении от графика

Принцип: у каждых суток есть заранее назначенная жертва. Вы решаете заранее, что именно вы сократите, и не придумываете это в момент сбоя.

| Сбой | Жертва и действие |
| --- | --- |
| Задержка рейса в Каир 23-го | Приветственный ужин отменяется, трансферы разбиваются на волны |
| Отказ в ночном доступе в Гизу | Сообщить клиенту сразу, не подменять публичным шоу. Предложить приватный визит в другую зону плато или перенос на 30-е |
| Отмена шара по погоде | Заранее согласованный наземный сценарий того же утра, деньги возвращаются по политике оператора |
| Очередь в шлюзе больше расчётной | Ничего не меняем: ужин по борту, а не по прибытии. Эдфу утром не трогаем |
| Судно пришло в Асуан позже | Гала-события 27-го вечером не привязаны к часу. Нубийское шоу сдвигается или переносится на 28-е |
| Изменение стоянки в Асуане | Трансфер на Филе считается от фактической стоянки. Держать у DMC запас по времени 30 минут |
| Отказ по приватному Филе | Публичный сеанс плюс приватный гид; сказать клиенту честно, что именно изменилось |
| Проблема с транспортом в Абу-Симбеле | Резервная машина в Асуане и телефон DMC. Решение принимается в первые 20 минут, не через час |
| Заболевание гостя | Заранее: телефон ассистанса, клиники в Луксоре и Асуане, кто остаётся с гостем. На борту — вопрос о медицинской эвакуации с реки решается иначе, чем в городе. Выяснить у оператора заранее |
| Гость не пришёл на сбор | Пересчёт до отправления обязателен. Судно уходит — гость догоняет по земле за счёт проекта. Это должно быть решено до, а не после |

ИСТОЧНИКИ

Министерства и официальные платформы:

[Ministry of Tourism and Antiquities — Hatshepsut Temple](https://egymonuments.gov.eg/en/monuments/hatshepsut-temple/)

[Ministry of Tourism and Antiquities — Deir al-Bahari](https://egymonuments.gov.eg/en/archaeological-sites/deir-al-bahari)

[egymonuments.com — бронирование билетов](https://egymonuments.com/details/HatshepsutTemple)

[Mandarin Oriental, Old Cataract Aswan — о отеле](https://www.mandarinoriental.com/en/aswan/old-cataract/about)

[Mandarin Oriental, Old Cataract Aswan — рестораны и бары](https://www.mandarinoriental.com/en/aswan/old-cataract/dine)

[Mandarin Oriental — пресс-релиз о двух отелях в Египте](https://press.mandarinoriental.com/?p=18656)

[Abercrombie & Kent — Sanctuary Sun Boat III](https://www.abercrombiekent.com/stays/riverboats/sanctuary-sun-boat-iii)

[Soleil Nile Cruise — официальный сайт, размещение](https://www.soleil-cruise.com/accommodation.htm)

Статус Old Cataract и сроки ремонта:

[LoyaltyLobby — переход под Mandarin Oriental с 1 мая 2026](https://loyaltylobby.com/2026/02/17/sofitel-winter-palace-luxor-sofitel-legend-old-cataract-aswan-reflagged-as-mandarin-oriental-on-may-1-2026/)

[Mandarin Oriental Old Cataract — открытие июль 2027](https://fat.voyage/hotels/mandarin-oriental-old-cataract-aswan)

[Pampered Pursuit — о реконструкции Nile Wing](https://www.pamperedpursuit.com/travel/mandarin-oriental-old-cataract-aswan-agatha-christie-renovation)

Шлюз Эсны и навигация:

[Nile Cruisers — как суда проходят шлюз Эсны](https://nilecruisers.com/how-nile-cruise-ships-navigate-esna-lock/)

[Routri — отмены круизов, уровень воды и шлюзы](https://routri.com/en/travel-inspiration/nile-cruise-cancellation-patterns-water-levels-weather-impact)

[Стандартный четырёхночный маршрут Луксор — Асуан](https://egyptdaytours.com/4-nights-nile-cruise-luxor-aswan/)

[Nile Dahabiya — маршрут Эсна — Асуан](https://www.nile-dahabiya.com/itineraries-rates/cruise-from-esna-to-aswan/)

[Egypt Adventures Travel — дахабия идёт под буксиром](https://www.egyptadventurestravel.com/blog/the-nile-dahabiya-nile-cruise)

Суда:

[Sun Boat III — обзор, 16 кают](https://www.smallshiptravel.com/ships/ak-sun-boat-iii)

[Farah — до 110 пассажиров, чартер](https://www.cruisecritic.com/cruise/avalon-waterways/ms-farah)

[Farah — 60 кают и 2 сюита](https://nileships.com/nile-cruise-ships/farah-nile-cruise.html)

[Sekhmet Dahabiya — 18 кают по данным оператора](https://njtoursdahabiya.com/sekhmet-dahabiya/)

Доступы и памятники:

[Приватный доступ в Великую пирамиду: окно 21:00–05:00, 2 часа](https://marahouseluxor.com/private-access-great-pyramid-giza/)

[Giza: цены и вход внутрь пирамиды](https://www.cairotourism.org/giza-pyramids-tickets-and-prices-entry-fee-guide-2026/)

[GEM: часы работы, таймслоты, официальная платформа](https://semelegantvoyage.com/en-us/grand-egyptian-museum-tickets-booking-2026/)

[GEM: часы галерей и продлённые дни](https://grandegyptianmuseumtickets.com/grand-egyptian-museum-opening-hours)

[Входные платы 2026 по сайтам Египта](https://memnon-reisen.com/egypt-tourism-news/egypt-entrance-fees-foreign-visitors-2026/)

[Филе: шоу, цена, логистика](https://www.egyptfortravel.com/egypt-travel-blog/philae-temple)

[Филе: Шеллал, 20 минут на машине плюс 10 минут на лодке](https://talesfromthelens.com/how-to-visit-philae-temple-everything-you-need-to-know/)

[Абу-Симбел: 3–3,5 часа по дороге, режим конвоев](https://www.earthtrekkers.com/how-to-visit-abu-simbel-day-trip/)

[Абу-Симбел: отправления и часы посещения](https://thirdeyetraveller.com/aswan-abu-simbel-best-way-without-crowds/)

[Долина царей и Дейр-эль-Медина: часы работы](https://www.valleyofthekings-tours.com/timings-best-time-to-visit/)

[Шар в Луксоре: приватные корзины на 2–4 человека](https://www.getyourguide.com/luxor-l109/valley-of-kings-private-sunrise-hot-air-balloon-ride-t330111/)

[Фелюкка не ходит после 20:00](https://www.adventuresnsunsets.com/nile-cruise-aswan-luxor/)

[Перелёты Каир — Луксор: частота и время](https://www.flightconnections.com/flights-from-cai-to-lxr)

[Дахабия: диапазон стоимости полного чартера](https://odysseysvoyage.com/dahabiya-cruise-cost/)