ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН La Royal Event

Проект: Египет, 23–30 января 2027. Внутренний документ. Клиенту не отправлять.

Дата составления: 12 сентября 2026. До заезда: 19 недель.

ПРИНЦИП, НА КОТОРОМ ПОСТРОЕН ЭТОТ ПЛАН

В первой поездке такого типа ошибка всегда одна и та же: начинают с приятного (подбор судна, красивая программа, фотографии салонов) и оставляют на конец неприятное (авиастык, разрешения, что реально работает в отеле). Потом неприятное обрушивает приятное, и денег уже не вернуть.

Поэтому план построен от неизвестных, а не от покупок. Пока этап 0 не закрыт, ни одна оплата не допускается, даже «небольшой депозит, чтобы не потерять судно». Потерять судно можно. Потерять депозит из-за нестыковки рейсов 30 января — хуже.

ЭТАП 0. СЕЙЧАС — 3 ОКТЯБРЯ 2026. НОЛЬ ДЕНЕГ, ТОЛЬКО ПЕРЕПИСКА

Шесть вопросов. Пока они открыты, проект не существует как проект.

| № | Вопрос | Кому пишем | Срок ответа | Что блокирует |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Сходится ли стык Асуан — Каир — международный вылет 30 января | Клиенту: дайте рейсы. Затем EgyptAir / агент | 19.09 | ВСЁ |
| 0.2 | Доступность борта на 25–30.01.2027 и минимальный срок фрахта | Судовые операторы, 5–6 писем | 26.09 | Выбор варианта, цена |
| 0.3 | Имеет ли борт право двигаться после наступления темноты | Те же операторы | 26.09 | Выбор варианта A / B / B1 |
| 0.4 | Old Cataract: что работает в январе 2027, возможен ли приватный ужин, какой зал | Mandarin Oriental Aswan, отдел мероприятий | 03.10 | Финал программы |
| 0.5 | Ночной доступ в Гизу: возможен ли, срок подачи заявки, что входит | DMC + подрядчик спецдоступов | 03.10 | Программа 24.01, смета |
| 0.6 | Филе: какой именно продукт продаётся под словом private | DMC + подрядчик | 03.10 | Программа 28.01, смета |

Параллельно, своими силами, без поставщиков:

Запросить у клиента состав группы, кто ведёт сессии, входят ли ведущие в 14–16, кто платит за каюты штаба.

Завести файл статусов услуг (шаблон в разделе «Документы»).

Завести два чата: гостевой и рабочий.

Контрольная точка 03.10.2026: принято решение по варианту A / B / B1, выбран шорт-лист из двух бортов. Если к этой дате ответа по пункту 0.1 нет — эскалация клиенту, а не ожидание.

ЭТАП 1. 4 — 31 ОКТЯБРЯ 2026. БОРТ И ОТЕЛИ

| Срок | Действие | Деньги |
| --- | --- | --- |
| 04–10.10 | Сравнение двух бортов: схема палуб, каюты экипажа, салон, минимальный фрахт, ночное движение, полная цена корпуса в двух вариантах — «только борт» и «борт плюс береговая программа» | нет |
| 10.10 | Техническое задание на рабочий салон отправлено оператору, получен план расстановки и фото пустого помещения | нет |
| 13.10 | Решение по борту согласовано с клиентом письменно | нет |
| 15.10 | Подписание чартера, депозит 25–30 % | первая невозвратная сумма |
| 15–24.10 | Блоки номеров: Mena House (2 ночи), Hilton Luxor (1 ночь — только в варианте B), Mövenpick Aswan как резерв | возвратные тарифы |
| 24.10 | Запрос ставки за ночь стоянки без движения 29/30.01 у судового оператора | нет |
| 31.10 | Договор с DMC на наземную часть подписан | депозит по договору |

Чего нельзя делать на этом этапе: покупать перелёты, платить за гала-ужин, платить за разрешения, обещать клиенту цену.

ЭТАП 2. 1 — 30 НОЯБРЯ 2026. РАЗРЕШЕНИЯ И СОСТАВ ГРУППЫ

| Срок | Действие | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 01–10.11 | Запрос гала-ужина в Old Cataract с опционом, без оплаты | Если отказ — активировать резервные площадки |
| 10.11 | Запрос нубийского ансамбля: место и время подъёма на борт согласовать с капитаном | Не с DMC в одиночку |
| 10.11 | Запрос шара: лицензия, вместимость корзины, политика погоды и возврата |  |
| 20.11 | Заявки на ночной доступ в Гизу и приватное мероприятие на Филе поданы | 60–90 дней до события. Требуются паспортные данные |
| 28.11 | Паспортные данные всех участников от клиента получены | 8 недель до заезда. Жёсткая дата, определяется разрешениями, а не нами |
| 28.11 | Rooming list по отелям и по каютам, раздельно, с категориями |  |
| 30.11 | Диеты, аллергии, условия доступности переданы судну и отелям письменно |  |

Если паспортные данные не пришли к 28.11 — это не «подождём». Это письмо клиенту о том, что ночной доступ в Гизу переходит в категорию не гарантированных, с датой, после которой он снимается с программы.

ЭТАП 3. 1 — 31 ДЕКАБРЯ 2026. ПЕРЕЛЁТЫ, МЕРОПРИЯТИЯ, ЦИФРЫ

| Срок | Действие |
| --- | --- |
| 01–10.12 | Внутренние перелёты Каир — Луксор и Асуан — Каир: выкуп после подтверждения международных рейсов |
| 10.12 | Билеты GEM: слот на дату и время, проверить окно продажи на платформе |
| 15.12 | Письменные подтверждения от всех поставщиков собраны в один файл |
| 20.12 | Гала-ужин: меню, напитки, декор, музыка, минимальный счёт, условия отмены — подписано |
| 23.12 | Режим блокпостов и отправлений на Абу-Симбел на январь 2027 — перепроверить у DMC: практика меняется по годам |
| 31.12 | Смета закрыта, цена клиенту зафиксирована при согласованном составе группы |

ЭТАП 4. 1 — 22 ЯНВАРЯ 2027. ФИНАЛИЗАЦИЯ

| Срок | Действие |
| --- | --- |
| 05.01 | Финальный тайминг по дням согласован с DMC, гидом и судном одновременно, в одном письме, с подтверждением от всех трёх |
| 09.01 | Подтверждение раннего заезда или сценария ожидания в отелях |
| 09.01 | Подтверждение раннего завтрака 04:30 29.01 и ланч-боксов у судового оператора |
| 12.01 | Финальные платежи поставщикам по графику договоров |
| 14.01 | Информационный пакет гостям: программа, одежда, погода, что взять, связь, контакты |
| 16.01 | Контакты гостей, полисы, экстренные телефоны сведены в один файл |
| 20.01 | Контрольный обзвон: все поставщики подтверждают наличие заказа с номерами брони |
| 22.01 | Последняя проверка: транспорт, водители, гид, борт, разрешения, ужин |

ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ НУЖНО ЗАВЕСТИ

1. Файл статусов услуг

Единственный документ, по которому определяется, существует услуга или нет.

| Услуга | Поставщик | Номер заявки | Статус | Оплачено | Условия отмены | Крайний срок решения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пример: Фрахт судна |  |  | запрошено / подтверждено / оплачено |  |  |  |

Правило: услуга со статусом «подтверждено» без номера заявки или номера брони считается незапрошенной. Слова «всё в порядке» от подрядчика статус не меняют.

2. Остальные документы

| Документ | Зачем |
| --- | --- |
| Rooming list по отелям | Отдельно по каждому отелю, с категориями и именами как в паспортах |
| Rooming list по каютам | Отдельный файл. Номера кают, палубы, кто с кем |
| Список рейсов | Международные и внутренние, с номерами и временем |
| Контакты гостей и команды | Телефоны, мессенджеры, кто кому звонит при проблеме |
| Диеты и доступность | Передаётся письменно судну и каждому отелю, не устно |
| Страховые и экстренные контакты | Полисы, телефон ассистанса, клиники в Каире, Луксоре, Асуане |
| Техническое задание на рабочий салон | Отдельный документ, приложение к чартеру |
| Рабочий тайминг с ответственными | По дням, с указанием, кто отвечает за каждый блок |
| Папка подтверждений | Договоры, счета, брони, разрешения, условия отмены |

3. Два чата, не один

Гостевой чат. Только то, что подтверждено. Формат сообщения вечером — всегда один и тот же, чтобы гости привыкли и читали:

Завтра, [дата]. Завтрак с [время]. Сбор в [место] в [время]. Одежда: [...]. С собой: [...]. Продолжительность: [...]. Возвращение около [время].

Рабочий чат. Вы, сопровождающий, координатор DMC, гид. Судовой менеджер — отдельно. Проблемы обсуждаются здесь и никогда в гостевом.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПОРЯДОК ВО ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ

Три фиксированные точки. Не реакция на события.

Утро, за 20 минут до выезда. Транспорт на месте и правильной вместимости. Вода загружена. Билеты у гида. Состав группы пересчитан по списку, не на глаз. Сопровождающий знает точку и время сбора и озвучил их вслух.

День. Гид ведёт содержание. Сопровождающий решает бытовое. Вы не ведёте экскурсию. Ваша задача в течение дня — следующий день, а не текущий час. Если вы заняты текущим часом, значит сопровождающий лишний или не справляется.

Перед каждым отправлением. Пересчёт гостей по списку. Всегда. Включая отход судна.

Вечер, 30–40 минут. Согласование следующего дня сразу с тремя: гид, координатор DMC, менеджер судна или капитан. Только после согласования — сообщение в гостевой чат. Затем сверка дополнительных расходов за день.

Во время рабочих сессий. Салон готов до начала: расстановка, вода, розетки, техника. Дверь закрыта, уборки и музыки нет, экипаж предупреждён. Кофе-брейк в середине. Если судно в движении — проверить шум заранее, а не во время сессии.

Жёсткое правило. Гостям объявляется только то, что подтверждено за несколько часов до объявления. Объявленное и сдвинутое стоит дороже, чем неназванное.

РЕЕСТР РИСКОВ И ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Принцип: у каждых суток заранее назначена жертва. Решение принимается сейчас, а не в момент сбоя.

| Риск | Вероятность | Готовое решение | Кто принимает |
| --- | --- | --- | --- |
| Стык 30.01 не сходится | средняя | Ночь в Каире 30.01 либо поздний международный вылет. Решается до оплат | Ксения + клиент |
| Задержка рейса 23.01 | средняя | Приветственный ужин отменяется, трансферы разбиваются на волны | Сопровождающий |
| Отказ по ночному доступу в Гизу | средняя | Сообщить клиенту сразу. Не подменять публичным шоу. Альтернатива: приватный визит в другую зону плато или перенос на 30.01 | Ксения |
| Отмена шара по погоде | высокая | Заранее согласованный наземный сценарий того же утра. Возврат по политике оператора | Сопровождающий |
| Очередь в шлюзе больше расчётной | высокая | Ничего не меняем. Ужин по борту, а не по прибытии. Эдфу утром не трогаем. Гостям сказано заранее, что часа нет | Капитан, Ксения информирует |
| Судно пришло в Асуан позже | высокая | События 27.01 вечером не привязаны к часу. Нубийское шоу сдвигается или переносится на 28.01 | Ксения |
| Изменение стоянки в Асуане | средняя | Трансфер на Филе считается от фактической стоянки. Держать у DMC запас 30 минут | DMC |
| Отказ по приватному Филе | средняя | Публичный сеанс плюс приватный гид. Клиенту сказать честно, что изменилось | Ксения |
| Old Cataract отказал и по ужину | средняя | Резерв 1: верхняя палуба судна напротив отеля с нубийским ансамблем. Резерв 2: панорамный ресторан Mövenpick. Резерв 3: приватный кейтеринг на острове, заказ не позднее 2 месяцев | Ксения |
| Поломка транспорта в Абу-Симбеле | средняя | Резервная машина в Асуане, телефон DMC. Решение в первые 20 минут | DMC |
| Конные экипажи в Эдфу неприемлемы для гостей | высокая | Микроавтобусы согласованы письменно заранее, не на причале | DMC |
| Стоянка борт к борту, выход через чужое судно | высокая | Предупредить гостей, добавить 15 минут к сбору | Сопровождающий |
| Заболевание гостя | средняя | Телефон ассистанса, клиники в трёх городах, решено, кто остаётся с гостем. Отдельно выяснить у судового оператора порядок медицинской эвакуации с реки — на борту это не так, как в городе | Ксения |
| Гость не пришёл на сбор к отходу судна | низкая | Судно уходит, гость догоняет по земле за счёт проекта. Порядок решён заранее и записан | Ксения |
| Двойная оплата гида и билетов | высокая | Получить цену борта в двух строках: «только борт» и «борт плюс берег». Выбрать одну схему на весь маршрут | Ксения |
| Рост цен на билеты к январю 2027 | высокая | Заложить +20–30 % к текущим тарифам в смету | Ксения |
| Состав группы уменьшился | средняя | В договоре с клиентом: цена при фиксированном числе гостей, порог пересмотра проекта | Ксения |
| Каюты штаба не заложены в смету | высокая | Посчитано заранее: до 20 кают, а не 16. См. анализ, часть 2 | Ксения |

ГДЕ ЕДИНЫЙ ПОДРЯДЧИК, А ГДЕ ПРЯМОЙ ДОГОВОР

Один сильный DMC на всю наземную часть — правильно для этой поездки. Причина не в цене. Причина в том, что при сбое у вас должен быть один телефон, а не семь, и замену машины, гида или переговоры с администрацией памятника вы не сделаете сами из Асуана.

Прямой договор обязателен:

| С кем | Почему |
| --- | --- |
| Судовой оператор | Самая крупная статья и самый невозвратный риск. Всегда напрямую |
| Old Cataract, отдел мероприятий | Через посредника вы не узнаете, что нужный зал закрыт на ремонт |
| Отели Каира, отдел групп | Иначе не будет ни категории, ни раннего заезда, ни единого rooming list |
| Подрядчики спецдоступов (Гиза, Филе) | Формально через DMC, но с правом прямой переписки и с копией разрешения на руках. Требовать документ, а не слова |

Ваша роль в схеме. Вы управляете проектом, клиентом, бюджетом и качеством. Вы не гид и не координатор на земле. Русскоязычный египтолог отвечает за содержание внутри памятников и не заменяет организатора. Содержание рабочих сессий — ответственность клиента, а не принимающей компании: это надо зафиксировать письменно, иначе в первый же день сессию попросят провести гида.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ПО СРАВНЕНИЮ С ИСХОДНЫМ ЗАМЫСЛОМ

Чтобы не потерять: шесть решений, принятых в этом плане и отличающихся от исходного брифа.

Soleil и Farah исключены — 53 и 55–62 каюты, выкуп под 16 гостей бессмыслен.

Целевой размер борта поднят до 18–20 кают — иначе 16 гостей в single плюс штаб не размещаются.

Рекомендован вариант с 4 ночами на борту 25–29 января без Hilton Luxor, потому что он снимает нагрузку с утра 26-го и даёт запас на шлюз.

Размещение 29/30 января — на борту, а не в отеле. Old Cataract в январе 2027 работает одним крылом на 35 номеров.

Гала-ужин в Old Cataract запрашивается как приватное мероприятие, а не как ужин для проживающих.

Вход внутрь пирамиды Хеопса днём 24 января снят, если подтверждён ночной доступ в ту же пирамиду.